

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка программы воспитания и социализации личности, включающую концепцию воспитания (совокупность подходов и принципов реализации воспитания, обусловливающих специфику воспитательной программы школы):- мероприятия, отражающие основные направления развития; - мониторинговые мероприятия;- обобщение положительного опыта; - повышение квалификации педагогических работников; - повышение уровня компетентности родительской общественности | До августа 2016 | Разработана программы воспитания и социализации обучающихся | Администрация ОУ |  |
| 6 | Разработка программ учебных предметов, курсов 7 класса |  До августа 2016г | Утверждены программы рабочих предметов, курсов 7 класса | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 7 | Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | Май 2016, 2017 |  Сформирован социальный запрос родителей | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 8 | Разработка учебного плана с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся | Июнь 2016, 2017 | Утвержден учебный план | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 9 | Разработка плана внеурочной деятельности | Июнь 2016,2017 | Утвержден план внеурочной деятельности | Методист М.В.Комарова |  |
|  | **2.** **Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС** |  |
| 1 | Обеспечение работы сайта , информирование о реализации ФГОС в МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» ( вкладка «Реализация ФГОС») | В течение всего периода | Постоянно действует виртуальный ресурс, обеспечено информирование всех заинтересованных лиц, организаций, ведомств о событиях, связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации ФГОС общего образования в МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» | Зам.дир.по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 2 | Организация работы по пополнению школьного виртуального ресурса по ФГОС (вкладка «Методические разработки») | В течение всего периода | Продолжается распространение опыта работы по введению и реализации ФГОС | Зам.дир.по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 3 | Размещение информационно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС для родителей обучающихся на сайте МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» ( вкладка «Реализация ФГОС») | В течение всего периода | Информация, по вопросам реализации ФГОС общего образования, в том числе конкретные рекомендации, доступна для родителей обучающихся на сайте МБОУ «Новониколаевская СОШ №9»  | Зам.дир.по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 4 | Мониторинг реализации мероприятий по введению ФГОС общего образования ( обсуждение на совещаниях при директоре) :* школьная система оценки качества образования; -работа с родителями обучающихся как субъектами образовательных отношений;
* реализация программы воспитания и социализации обучающихся в основной школе;
* преемственность основных ООП по уровням образования
 | По плану ОУ Май 2016гМай 2017г | Обсуждены вопросы реализации ФГОС общего образования, выявлены дефициты, проблемы, достижения.Определены последующие действия. | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 5 | Проведение родительского собрания, заседания Управляющего совета по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений | В течение всего периода | Обеспечено общественное обсуждение вопросов, связанных с необходимостью формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 6 | Отражение в Публичном отчете и самоанализе , размещаемых на сайте МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» , вопросов введения ФГОС |  2016 , 2017 | Проведен мониторинг работы ОУ по заявленному направлению, выявлены дефициты, проблемы, достижения; подготовлена аналитическая записка, проведено обсуждение полученных результатов на совещании при директоре | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 7 | Изучение социального заказа на дополнительное образование детей, направления внеурочной деятельности | Апрель-май 2016, 2017 | Сформирован заказ на дополнительное образование и внеурочную деятельность для дальнейшей разработки программ с целью реализации их в новом учебном году | Методист М.В.Комарова |  |
| 8 | Проведение родительских собраний для обучающихся 5-7 классов: - О роли родителей в реализации обучения по ФГОС- О мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС ООО  | Май , сентябрь 2016, май 2017 | Проведены родительские собрания по заявленной тематике. | Администрация ОУ |  |
| 9 | Педагогический совет «Анализ работы школы за текущий уч. год, перспективы на следующий уч. год. Реализация в ОУ ФГОС ООО» | Май 2016, 2017 | Решение педагогического совета о результатах реализации ФГОС , утверждение плана работы на следующий учебный год | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 10 | Разработка плана методического сопровождения реализации ФГОС | Июнь 2016, 2017 | Разработан план методического сопровождения реализации ФГОС | Методический совет |  |
|  11 | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС ООО | Апрель-май 2016, 2017 | Проведено анкетирование родителей, учтено общественное мнение при планировании дальнейшей работы. | Методист М.В.Комарова |  |
| **3.Опережающая деятельность пилотных общеобразовательных организаций по введению ФГОС** |  |
| 1 | Активное участие в Днях открытых дверей пилотных школ по ФГОС по темам:«Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО»;«Современные подходы к системе оценивания образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности» | Март 2016,Март 2017 | Изучен опыт пилотных школ (Иланская СОШ №1, Иланская СОШ №41), лучшие практики приняты для использования в работе | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  | Администрация ОО, ЦДО |
| 2 | Участие в работе базовой площадки по теме: «Целеполагание и рефлексия как этапы современного урока в условиях ФГОС (в 6-7 кл.)» | Апрель 2016 | Базовую площадку посетили не менее 3 педагогических работников. Изучен опыт учителей пилотной Иланской школы № 41 | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 3 | Участие в работе базовой площадки по теме: «Основная образовательная программа для учащихся 6 классов; представление образовательных программ предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | Май 2016  | Базовую площадку посетили не менее 3 педагогических работников. Обсужден и обобщен опыт пилотной Иланской школы № 41 | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова  |  |
| 4 | Участие в работе базовой площадки по теме: «Формы организации внеурочной деятельности для учащихся (6-8кл.)» | Октябрь 2016 | Базовую площадку посетили не менее 3 педагогических работников.Изучен опыт учителей пилотной Иланской школы № 1 | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова  |  |
| 5 | Участие в работе базовой площадки по теме: «Подходы к системе оценивания образовательных результатов в урочной деятельности (критериальное и формирующее оценивание)» | Декабрь 2016 | Базовую площадку посетили не менее 3 педагогических работников. Обсужден и обобщен опыт пилотной Иланской школы № 41 | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 6 | Участие в работе базовой площадки по теме: «Подходы к системе оценивания образовательных результатов во внеурочной деятельности | Январь 2017 | Базовую площадку посетили не менее 3 педагогических работников.Изучен опыт учителей пилотной Иланской школы № 1. Решение различных задач в части организации внеурочной деятельности в свете требований ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 7 | Участие в работе базовой площадки по теме: Апробирование модели оценивания метапредметных УУД | Апрель 2017 | Базовую площадку посетили не менее 3 педагогических работников. Изучен опыт учителей пилотной Иланской школы № 41. Изучены лучшие практики, получены рекомендации | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 8 | Участие в работе базовой площадки по теме: «Основная образовательная программа для учащихся 7 классов» | Май 2017 | Базовую площадку посетили не менее 3 педагогических работников. Изучен опыт учителей пилотной Иланской школы № 41. Участие в работе открытой дискуссионной площадки по обсуждению опыта работы в режиме пилотирования | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 9 | Участие в работе базовой площадки по теме: «Защита школьной системы оценки качества образования» | Ноябрь 2017 | Представлена школьная система оценки качества образования, получены рекомендации, проведена рефлексия, внесены поправки. | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 10 | Участие в работе базовой площадки по теме: «Организация работы с родителями» | Апрель 2017 | Базовую площадку посетили не менее 3 педагогических работников.Изучен опыт учителей пилотной Иланской школы № 1. Овладение лучшими практиками по установлению партнерских взаимоотношений с родителями как с субъектами образовательных отношений | Методист М.В.Комарова |  |
| **Сетевое взаимодействие в образовательной сети «Глонасс» Восточной зоны** |  |
| 1 | Участие в Педагогической конференции работников муниципальных образовательных учреждений г. Канска и восточного образовательного округа Красноярского края |  2017 | Не менее 1 педагога ОУ выступившего на площадках конференции  | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
|  2 | МоПед (Молодой педагог)- Профессиональные пробы – проведение уроков  | 2016  | Один молодой педагог примет участие в практике по данной тематике | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 4. **Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС** |  |
| 1 | Собеседование, отчет об исполнении МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» муниципальных заданий на 2015, 2016гг | Январь 2016, 2017 | Анализ выполнения муниципального задания, выполнены рекомендации. | Директор школы С.А.Иванова  |  |
| 2 | Мониторинг оказания муниципальных образовательных услуг | Ежеквартально |  Корректировка запланированных значений показателей муниципального задания | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 3 | Проведение контрольно-диагностических процедур по текстам, полученным из ЦОКО согласно графику:– всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир);– итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) (метапредметные результаты); – итоговая диагностика в 1–3 классах; – стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс;– всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология);- всероссийские проверочные работы в 6 классе;– краевая контрольная работа по математике в 7 классе;– краевая контрольная работа по физике в 8 классе  |  В течение всего периода | Контрольно-диагностические процедуры проведены, подготовлены аналитические материалы | Директор школы С.А.Иванова, зам.дир. по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 4 | Разработка школьной системы оценки качества образования в свете современных требований ФГОС  | Май- июнь 2016 |  Разработан проект школьной системы оценки качества образования  | Директор школы С.А.Иванова  |  |
| 5 | Экспертиза школьной системы оценки качества образования специалистами УО | Июнь 2016 | Проведена экспертиза школьной системы, получены рекомендации | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 6 | Реализация школьной системы оценки качества | С сентября 2016  | Действует система оценки качества образования  |  Директор школы С.А.Иванова  |  |
| **5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС** |  |
| 1 | Повышение квалификации по теме «Формирование и оценка новых (в соответствии со ФГОС ООО) образовательных результатов по математике в 5-6 : классах» | По плану КИПК | Учитель математики повысил квалификацию  | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 2 | Повышение квалификации для педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | 2016-2017 | 2 педагога, работающих с детьми с ОВЗ, повысили квалификацию | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 3 | Применение образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках урочной, неурочной , внеурочной деятельности): | 2016, 2017 | Новые образовательные практики применяют не менее 50% педагогов | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 4 | Проведение обучающих семинаров для учителей школы, осуществляющих ФГОС«Образовательное путешествие»«Проект. Проектная задача»«Учебное исследование»«Система оценивания»«Требования к организации внеурочной деятельности»«Урок в соответствии с ФГОС»«Новые образовательные технологии» | 20162017 | Материалы семинаров | Администрация ОУ |  |
| 5 | Участие в серии краевых вебинаров по ФГОС | 2016, 2017 | В вебинарах приняли участие не менее 30% педагогов | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 6 | Непрерывное профессиональное развитие педагогов (недели открытых учебных занятий)* образовательное путешествие
* проект, проектная задача
* учебное исследование
* система оценивания
* внеурочная деятельность
* мой лучший урок
* эффективные образовательные технологии
 | Февраль 2016Март 2016Апрель 2016октябрь 2016декабрь 2016февраль 2017апрель 2017 | Творческий отчет педагогов через открытые учебные занятия | Методический совет |  |
| 7 | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися подростковой школы |  2016-2017 | Материалы представлены на сайте ОУ | Администрация ОУ |  |
| 8 | Повышение квалификации педагогов по применению **в** практике работы учебного исследования и учебного проектирования (очно или дистанционно) | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 2 педагогов  | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 9 | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе подростковой школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода…)  | Май 2016,2017  | Отчет педагогов по самообразованию | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 10 | Заседание районной группы сменного состава учителей 5-х классов по теме: «Реализация ФГОС основного общего образования: неурочные формы организации учебных занятий»  | Январь 2016 | Педагогам района представлены успешные практики педагогов школы в неурочной деятельности, мастер-классы, фрагменты уроков, видеоролики  | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 11 | Заседание районной группы сменного состава учителей 5-х классов по теме: «Реализация ФГОС основного общего образования: Организация учебного исследования и учебного проектирования на уроке» | Февраль 2016 | Изучен опыт учителей Новогородской СОШ №3 по организации учебного исследования и учебного проектирования на уроке | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 12 | Заседание районной группы сменного состава учителей 5-х классов «Реализация ФГОС основного общего образования: развитие УУД в урочной деятельности (виды заданий, направленных на формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД)» | Март 2016  | Проанализирована программа развития УУД для обучающихся 5 классов Южноалександровской СОШ №5, откорректирована программа развития УУД школы | Заместитель директора по УВР Н.О.Кохонькова |  |
| 13 | Неделя открытых занятий: «Организация внеурочной деятельности в 1-5 классах. Формирование планируемых личностных и метапредметных результатов»  | Апрель 2016  | Изучен опыт учителей района по организации внеурочной деятельности | Методист М.В.Комарова |  |
| 14 | Участие в районном проекте «Работа с неуспевающими и низкомотивированными в обучении детьми». | 2016 - 2017 | Уменьшилось количество неуспевающих детей , повысилось качество знаний  | Директор школы С.А.Иванова |  |
| **6. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС** |  |
| 1 | Анализ обеспеченности учебно-лабораторным оборудованием для реализации ФГОС ООО | Апрель 2016 | Планирование работы по развитию материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 2 | Мониторинг эффективности использования учебно-лабораторного, компьютерного оборудования в ОУ | Май 2016,2017 | Справка об эффективности использования учебно-лабораторного, компьютерного оборудования учителями, работающими по ФГОС | Администрация  |  |
| 3 | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС общего образования :-учебники для 6 класса-учебники для 7 класса | До начала учебного года20162017 | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 4 | Контроль за обеспечением материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО через МЗ, собеседование, объемные показатели и д.р. |  2016-2017 | Созданы материально-технические условия для реализации ООП ООО  | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 5 | Создание зоны комфорта в рекреации начальных классов | 2016 | Обучающиеся проводят перемены, внеурочные занятия в комфортных условиях | Директор школы С.А.Иванова |  |
| 6 | Приобретение учебного оборудования и ТСО:* учебное оборудование для кабинета физики;
* 2 проектора для начальной и основной школы;
* учебное оборудование для кабинета технологии
* учебное оборудование для спортзала
 | 20162017 | Улучшены материально-технические условия для реализации ООП ООО  | Директор школы С.А.Иванова |  |