**Дорожная карта первоочередных действий**

**по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1. | Утверждение типового медиаплана Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Администрация школы | Март |
| 2. | Согласование типового дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Администрация школы | Март |
| 3. | Согласование типового проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Администрация школы | Март |
| 4. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Администрация школы | Март, апрель |
| 5. | Согласование перечня оборудования | Администрация школы | Апрель |
| 6. | Согласование объемов финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов) | Администрация школы | Апрель |
| 7. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | Администрация школы | Апрель - июнь |
| 8. | Проведение ремонта, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Администрация школы | Июнь-август |
| 9. | Закупка и доставка оборудования | Администрация школы | Июль-август |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Администрация школы | Август-сентябрь |
| 11. | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Администрация школы | Сентябрь |